| Согласовано с Советом школы Протокол № 4 от 12.04.2017 Председатель Совета школы ________Т.В. Сурганова | Утверждено приказом директора МАОУ СШ № 2 г. Михайловска № 52-О от 12.04.2017 ___________С.Н. Грязнова |
| --- | --- |

План мероприятий МАОУ СШ № 2 г. Михайловска

по повышению качества образования на 2017 год.

| № п\п | Название мероприятия | Срок | Ответственный |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Сформировать управленческую команду проекта | Февраль | Директор |
| 2 | Сформировать рабочую группу для разработки программы повышения качества образования | Февраль | Директор |
| 3 | Провести сбор контекстных данных по каждому классу, обобщить данные по школе (контингент, характеристика семьи, успеваемость, ВПР,ОГЭ,ЕГЭ,ДКР) | Февраль Июнь Сентябрь | Социальный педагог Зам. директора по УВР Мигачева Т.В. |
| 4 | Составление SWOT- анализа и проекта программы повышения качества образования | Февраль Март | Управленческая команда |
| 5 | Разработать план работы с родительской общественностью | Март | Зам.директора по УВР Еремеева Т.К. |
| 6 | Сформировать план переподготовки, повышения квалификации и профессионального развития руководителей и педагогов школы, участия в муниципальных и региональных мероприятиях | Март | Зам.директора поУВР Мигачева Т.В. |
| 7 | Скоординировать работу школьных методических объединений в рамках реализации программы повышения качества образования | Март | Зам. директора по УВР Еремеева Т.К. |
| 8 | Заключение договоров со стажировочной площадкой, базовой площадкой о сотрудничестве | Апрель | Директор |
| 9 | Обновить положение о стимулирующих выплатах, учитывающее индивидуальные занятия учителей с учащимися | Март | Рабочая группа по стимулированию |
| 10 | Провести родительские собрания: - Итоговая аттестация учащихся в 9, 11 классах -ВПР в 2017 году 4,5 классы -Организованное окончание учебного года, летний отдых, подготовка к новому учебному году - Итоги работы школы в 2016-2017 учебном году. Отчет директора | Февраль Февраль Май сентябрь | Кл. руководители Кл. руководители Директор директор |
| 11 | Дни открытых дверей для родителей | Апрель, ноябрь | Зам. директора по УВР Еремеева Т.К. |
| 12 | Индивидуальная работа с родителями | В течение года | Администрация, Классные руков. |
| 13 | Организация совместных праздников с родителями учащихся | В течение года | Классные руководители |
| 14 | Распределение учебной нагрузки на 2017-2018 учебный год, подбор кадров, тарификация кадров, штатное расписание | Апрель-август | Директор, заместители |
| 15 | Корректировка образовательных программ, учебного плана, рабочих программ на новый учебный год | Апрель- август | Директор, заместители |
| 16 | Организовать взаимопосещение уроков учителями, посещение уроков руководителями ШМО, администрацией с последующим анализом | В течение года | Заместители директора |
| 17 | Мониторинг достижений учащимся по результатам успеваемости в четвертях, полугодиях, за год, результатов контрольных мероприятий | В течение года | Заместители директора |
| 18 | Проведение педагогических советов, совещаний при директоре, семинаров, с вопросами повышения качества образования | По школьному плану | Директор |
| 19 | Организовать участие учащихся в олимпиадах и конкурсах школьного, городского, муниципального, регионального, общероссийского уровня | В течение года | Заместители директора |
| 20 | Осуществлять взаимодействие с местными властями, со школами района, другими образовательными организациями, социальными партнерами, СМИ. | В течение года | Директор, заместители директора |
| 21 | Работа в системе электронного дневника |  | Ответственный учитель Иванова Л.Л. Класс. руководители |
| 22 | Работа школьного сайта | В течение года | Ответственный учитель Бараковских А.Е. |
| 23 | Организация профориентационной работы с учащимися | По школьному плану | Зам. директора Еремеева Т.К. Педагог- организатор Педагог- библиотекарь |
| 24 | Организация работы всех служб для обеспечения безопасных условий проведения образовательного процесса | В течение года | Директор, заместитель директора по АХЧ |
| 25 | Пополнение материальной базы школы необходимым оборудованием для реализации ФГОС | В течение года | Директор, главный бухгалтер, зам. директора по АХЧ |
| 26 | Организация взаимодействия с медико-психолого-педагогической комиссией г. Екатеринбурга | Апрель Октябрь (по договоренности) | Социальный педагог |
| 27 | Организация работы совета профилактики в школе, взаимодействие ИДН, ТКДН | По отдельному плану | Социальный педагог |
| 28 | Организация воспитательной работы | В течение года | Зам. директора Еремеева Т.К. Педагог- организатор |
| 29 | Организация работы отряда «Шаг к успеху» | Во время летнего оздоровительного сезона | Учителя Сурганова Т.В. Иванова Т.В. |